## 任务清单
序号 | 模块 | 编号 | 任务名称 | 具体内容 | 技术栈 | 状态 | 优先级 | 备注/依赖
1 | Gateway Server | #1 | WS 服务端框架 | 基于 asyncio 实现 WebSocket 服务，监听 18789 端口，处理连接生命周期，支持多 Node 并发接入 | Python asyncio | 已完成 | P0 | server.py + ws_server.py
2 | Gateway Server | #2 | 握手协议 (challenge→connect→hello-ok) | 实现三步握手：nonce 生成与下发、协议版本协商 (v3)、auth token 验证、设备身份签名校验 | Python asyncio | 已完成 | P0 | server.py handle_ws_connection
3 | Gateway Server | #3 | 设备管理与配对 | 设备注册/注销、配对审批流程 (approve/reject)、deviceToken 颁发/验证/轮换/撤销，本地连接自动配对 | Python | 已完成 | P0 | state.py + handlers.py
4 | Gateway Server | #4 | node.invoke 双向调度 + invoke_and_wait | 核心异步桥接：REST 请求 → 创建 asyncio.Future → WS node.invoke → 等待 node.invoke.result → resolve Future → HTTP 响应。含超时处理 | Python asyncio | 已完成 | P0 | handlers.py invoke_and_wait()
5 | Gateway Server | #5 | REST API 层 | HTTP 端口 18790，端点：POST /api/invoke（同步等待）、GET /api/nodes（列表）、GET /api/nodes/<id>（详情）、GET /health、GET /status | Python asyncio | 已完成 | P0 | rest_api.py
6 | Gateway Server | #6 | commands 白名单校验 | invoke 时双重校验：REST 层 + WS RPC 层均检查目标 Node 声明的 commands 列表，非白名单命令返回 COMMAND_NOT_ALLOWED | Python | 已完成 | P0 | handlers.py + rest_api.py
7 | Gateway Server | #7 | 心跳与在线状态 | tick 定时推送 (15s 间隔)、presence 事件广播、断线检测与自动清理、pending invoke 超时失败 | Python asyncio | 已完成 | P1 | server.py _tick_loop
8 | Gateway Server | #8 | Node 断线处理 | Node 断开时自动注销、清理 pending invokes (set_result error)、广播 presence 变更 | Python | 已完成 | P1 | server.py finally 块
9 | 快乐平安 Node | #9 | WS 客户端 + 自动握手 | WebSocket 客户端连接 Gateway，自动完成 challenge 签名、connect 请求、持久化 deviceToken，支持断线重连 | Python asyncio | 已完成 | P0 | klpa_node.py WSClient + _connect_and_run
10 | 快乐平安 Node | #10 | 能力声明注册 | connect 时声明 caps:["chat"]、commands:["chat.unread","chat.send","chat.mark_read"]、permissions | Python | 已完成 | P0 | klpa_node.py connect_req
11 | 快乐平安 Node | #11 | chat.unread 命令 (Mock) | 收到 invoke 后返回 mock 未读消息列表（8 条模拟数据），支持 limit 和 since 参数过滤 | Python | 已完成 | P0 | klpa_node.py handle_invoke
12 | 快乐平安 Node | #12 | chat.unread 命令 (真实 API) | 对接快乐平安 App 的真实 API 拉取未读消息，替换 mock 数据 | Python + 快乐平安 SDK | 需外部 | P0 | 需要快乐平安 API 文档和凭证
13 | 快乐平安 Node | #13 | chat.send 命令 (Mock) | 收到 invoke 后模拟发送消息（打印到控制台），返回 delivered 状态 | Python | 已完成 | P0 | klpa_node.py handle_invoke
14 | 快乐平安 Node | #14 | chat.send 命令 (真实 API) | 对接快乐平安的消息发送接口，将待办内容推送给目标用户 | Python + 快乐平安 SDK | 需外部 | P0 | 需要快乐平安发送消息的 API
15 | 快乐平安 Node | #15 | chat.mark_read 命令 | 标记消息已处理，Mock 版使用内存 set 记录；真实版需调用快乐平安已读 API | Python | 已完成 | P1 | klpa_node.py NodeState.mark_read
16 | CoPaw Skill | #16 | SKILL.md 编写 | 定义触发条件、4 个命令用法（unread/send/mark_read/nodes）、5 步工作流程、注意事项 | Markdown | 已完成 | P0 | skills/node-gateway/SKILL.md
17 | CoPaw Skill | #17 | gateway_client.py 脚本 | 封装 HTTP 调用的 CLI 工具：自动发现 Node、4 个子命令、错误处理、JSON 输出。零依赖纯 stdlib | Python | 已完成 | P0 | skills/node-gateway/scripts/
18 | CoPaw Skill | #18 | 待办生成 Prompt 模板 | LLM 分析指引：消息分类 (4 类)、待办提取 (标题/来源/摘要/截止/优先级)、输出格式、边界情况处理 | Markdown | 已完成 | P0 | references/todo_prompt.md
19 | CoPaw Skill | #19 | HEARTBEAT.md 定时任务 | 每 30 分钟检查未读消息 + 每天 9:00 推送日报。CoPaw 原生支持，无需代码 | 配置 | 已完成 | P1 | HEARTBEAT.md
20 | 联调与部署 | #20 | 端到端联调 (Mock) | Gateway 启动 → Node 连接 → HTTP invoke → 消息拉取 → 推送待办 → 标记已读 → 验证清空。7 步全通过 | Python | 已完成 | P0 | test_e2e.py 已验证通过
21 | 联调与部署 | #21 | 端到端联调 (真实 API) | 用真实快乐平安 API 替换 mock 后的全链路验证 | Python | 待开发 | P0 | 依赖 #12 和 #14 完成
22 | 联调与部署 | #22 | 错误处理与重试 | Node 离线时 Gateway 返回明确错误、invoke 超时重试策略、消息去重（避免重复生成待办） | Python | 待开发 | P1 | 建议在 gateway_client.py 加重试逻辑
23 | 联调与部署 | #23 | 部署方案 | Gateway + CoPaw 同机 (localhost 通信)，Node 可同机或远程。systemd/supervisord 管理进程，日志轮转 | 运维 | 待开发 | P2 | 建议准备 systemd unit 文件

## 统计
模块 | 总计 | 已完成 | 待开发 | 需外部
Gateway Server | 8 | 8 | 0 | 0
快乐平安 Node | 7 | 5 | 0 | 2
CoPaw Skill | 4 | 4 | 0 | 0
联调与部署 | 4 | 1 | 3 | 0
合计 | 23 | 18 | 3 | 2